## 附件1项目实施计划明细表
陈巴尔虎旗2026年第二季度常态化帮扶资金（少数民族发展任务）项目实施计划统计表
序号 | 旗县 | 项目类型 | 项目子类型 （分产业） | 项目子类型 （分重点工作） | 建设 性质 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目预算概算（万元） | 其中：衔接资金(万元) |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 自筹资金 | 责任单位 | 负责人 | 实施期限 | 嘎查村 |  |  | 受益人口 |  | 补助标准 | 群众参与 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 资金类型 | 备注
[10 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 盟市 | 旗县 | [5 empty] | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口
陈巴尔虎旗12个 | [8 empty] | 974 | 867 | 754 | 109 | 0 | 0 | 0 | 121
1 | 陈巴尔虎旗 | 优势特色产业发展 | 其它产业 | 设施畜牧业 | 新建 | 2026年陈巴尔虎旗购置装载机壮大嘎查集体经济项目（一期） | 巴彦哈达嘎查、乌兰础鲁嘎查、格根胡硕嘎查、雅图格嘎查、完工嘎查、白音布日德嘎查 | 为3个苏木镇6个嘎查购置6台50型铲车（装载机） | 240 | 199.9383 | 199.9383 |  |  |  |  | 40.0617 | 民族事务委员 | 婧婧 | 20260101-20261231 | [5 empty] | 此项目非补贴类，不涉及补贴标准 | 经“两委”会议研究通过并在村集体公示，让更多的群众参与项目的实施过程中，做到公平、公正、公开。 | 通过购置铲车有助于解决嘎查破雪开道和垃圾清理问题，改善交通状况，还能促进植被的恢复和生长，改善生态环境。保障牧民购买生活用品、拉运饲草料等出行需求。改善嘎查人居环境，提升村容村貌，增强居民环保意识。 | 增加嘎查基础设施累积，提高嘎查集体牧户牧业机械化运作能力。增强极端天气应对，快速解决道路阻塞，保障牧民安全与社会秩序。整洁嘎查环境促进牧民环保习惯，提升村庄美观度，体现环保理念。 | 少数民族发展任务（民族事务委员会） | 2025年12月30日政府党组会议通过
2 | 陈巴尔虎旗 | 优势特色产业发展 | 其它产业 | 其他 | 新建 | 2026年白音布日德嘎查发展牧户游项目 | 白音布日德嘎查 | 购置牧户游移动厕所13套（单价4万），移动厨房13套 | 200 | 166.6143 | 166.6143 |  |  |  |  | 33.3857 | 呼和诺尔镇 | 赛西雅拉图 | 20260101-20261231 | [5 empty] | 此项目非补贴类，不涉及补贴标准 | 经“两委”会议研究通过并在村集体公示，让更多的群众参与项目的实施过程中，做到公平、公正、公开。 | (一)年度目标 惠及呼和诺尔镇白音布日德嘎查旅游发展需求。 (二)购置牧户游移动厕所13套，移动厨房13套。 计划开始时间：2026年5月1日； 计划完成时间：2026年12月31日； 4、成本指标:投资成本控制额≤200万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高牧民从事旅游业的积极性，推动嘎查集体经济产业发展。 2、生态效益指标:提高牧民旅游发展需求。 3、可持续影响指标:使用年限≥5年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥90%。 | 牧户游移动厕所、移动厨房，提高牧民从事旅游业的积极性，推动嘎查集体经济产业发展，同时带动牧户就业，增加牧民经济收入 | 少数民族发展任务（民族事务委员会） | 2025年12月30日政府党组会议通过
3 | 陈巴尔虎旗 | 优势特色产业发展 | 草 | 设施畜牧业 | 新建 | 陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木巴彦哈达嘎查购置打草设备项目 | 巴彦哈达嘎查 | 购置1804拖拉机1台（每台单价30万元），圆捆机1台（每台单价20万元），804拖拉机2台（每台单价16万元），搂草机2台（每台单价4万元），404拖拉机8台（每台单价8万元），打草机8台（每台单价3万元），棚车2台（每台单价10万元）发电机套组1套（单价3万元）。 | 201 | 167.4474 | 167.4474 |  |  |  |  | 33.5526 | 巴彦哈达苏木 | 白兰 | 20260101-20261230 | 1 |  | 1 | 402 | 50 | 此项目非补贴类，不涉及补贴标准 | 经“两委”会议研究通过并在村集体公示，让更多的群众参与项目的实施过程中，做到公平、公正、公开。 | (一)年度目标 通过项目的实施，嘎查集体积极参与，利用牧业机械购置项目开展脱贫户稳定增收工作，同时带动嘎查集体提升牧草收割、存储质量。 (二)购置1804拖拉机1台（每台单价30万元），圆捆机1台（每台单价20万元），804拖拉机2台（每台单价16万元），搂草机2台（每台单价4万元），404拖拉机8台（每台单价8万元），打草机8台（每台单价3万元），棚车2台（每台单价10万元）发电机套组1套（单价3万元）。 计划开始时间：2026年5月1日； 计划完成时间：2026年12月31日； 4、成本指标:投资成本控制额≤201万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活水平。 2、生态效益指标:提高牧民的生活水平。 3、可持续影响指标:使用年限≥5年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥90%。 | 项目运作开始之后每年可为嘎查集体经济收入增加5万元左右；同时帮助嘎查家中缺少劳动力的牧户打草预计可达10万亩，帮助牧民减轻打草费用，用项目带动帮扶经济基础薄弱家庭。成立嘎查社会化服务队，解决嘎查牧民打草困难问题，有效降低嘎查牧民打草成本。嘎查集体积极参与，利用牧业机械购置项目开展脱贫户稳定增收工作，同时带动嘎查集体提升牧草收割、存储质量及防灾减灾水平。嘎查集体为牧户低价打草，净收入分红，牧民满意度高，项目实施获得牧民一致赞成。 | 少数民族发展任务（民族事务委员会） | 2025年12月30日政府党组会议通过
4 | 陈巴尔虎旗 | 宜居宜业和美乡村建设 | 安全饮水 | 安全饮水 | 新建 | 陈巴尔虎旗呼和诺尔镇哈日干图嘎查道北地区自来水管网改造项目 | 哈日干图嘎查 | 将现有的供水小站过滤设备转移到办事处楼车库，需要改造自来水管网6000米。 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 0 | 呼和诺尔镇 | 赛西雅拉图 | 20260101-20261231 | 1 |  | 1 | 164 | 0 | 此项目非补贴类，不涉及补贴标准 | 经“两委”会议研究通过并在村集体公示，让更多的群众参与项目的实施过程中，做到公平、公正、公开。 | (一)年度目标 项目投用后，提升呼和诺尔镇哈日干图嘎查牧民饮水条件。 (二)改造自来水管网6000米。 计划开始时间：2026年5月1日； 计划完成时间：2026年12月31日； 4、成本指标:投资成本控制额≤60万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高居民收入，降低散户养殖成本。 2、生态效益指标:提高居牧民生活环境。 3、可持续影响指标:使用年限≥5年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥90%。 | 资产归属呼和诺尔镇，提升牧民饮水及用水条件。 | 巩固成果任务（农牧和科技局） | 2026年2月5日政府党组会议通过
5 | 陈巴尔虎旗 | 优势特色产业发展 | 其它产业 | 设施畜牧业 | 新建 | 2026年乌布日诺尔嘎查购置打草机械设备项目 | 乌布日诺尔嘎查 | 购置1804拖拉机2台（单价30万元），804中型拖拉机3台（单价15万元），504中型拖拉机6台（单价8万元），304小型拖拉机4台（单价7万元），圆捆机2台（单价20万元），搂草机4台（单价4万元），双刀打草机6台（单价3万元），单刀打草机4台（单价2万元） | 263 | 263 | 210 | 39 |  |  |  | 14 | 呼和诺尔镇 | 赛西雅拉图 | 20260101-20261231 | [5 empty] | 此项目非补贴类，不涉及补贴标准 | 经“两委”会议研究通过并在村集体公示，让更多的群众参与项目的实施过程中，做到公平、公正、公开。 | (一)年度目标 惠及呼和诺尔镇乌布日诺尔嘎查产业发展需求。 (二)购置1804拖拉机2台，804中型拖拉机3台，504中型拖拉机6台，304小型拖拉机4台，圆捆机2台，搂草机4台，双刀打草机6台元，单刀打草机4台。 计划开始时间：2026年5月1日； 计划完成时间：2026年12月31日； 4、成本指标:投资成本控制额≤300万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高牧民从事畜牧业的积极性，解决嘎查部分牧户打草困难问题，推动嘎查集体经济产业发展。 2、生态效益指标:提高牧民产业发展需求。 3、可持续影响指标:使用年限≥5年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥90%。 | 提高牧民从事畜牧业的积极性，解决嘎查部分牧户打草困难问题，推动嘎查集体经济产业发展，同时带动牧户就业，增加牧民经济收入 | 少数民族发展任务（民族事务委员会） | 2026年6月17日政府党组会议通过
6 | 陈巴尔虎旗 | 守底线补短板 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 陈巴尔虎旗 | 按照衔接资金管理办法提取衔接资金1%作为项目管理费用，用于支付二类费用。 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 民族事务委员 | 婧婧 | 20260101-20261231 | [5 empty] | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 少数民族发展任务（民族事务委员会） | 2026年2月5日政府党组会议通过

## 附件2分产业统计
附件2
2026年中央、自治区、市本级街接资金(巩固成果任务)项目谋划储备分类情况统计表(分产业)
单位：万元
项目类型 | 项目子类型 | 项目个数 | 使用中央和自治区资金规模（万元） | 其中：用于重点园区内项目 |  | 其中：中央和自治区资金规模1000万元以上 |  | 其中：中央和自治区资金规模2000万元以上
|  |  |  | 个数 | 金额（万元） | 个数 | 金额（万元） | 个数 | 金额（万元）
合计 |  | 18 | 6933.99
优势特色产业发展 | 玉米
奶业
马铃薯
| 肉羊 | 3 | 1935
| 肉牛 | 3 | 1675
| 草 | 6 | 1815
羊绒
大豆
土特产
| 其他产业 | 1 | 450
宜居宜业和美乡村建设 | 安全饮水
电
路
网
人居环境整治
其他
守底线补短板 | 到户产业 | 1 | 993
| 务工补助 | 1 | 0.09
就业培训
| 雨露计划 | 1 | 0.9
金融保险
| 项目管理费 | 2 | 65
其他

## 附件3分重点工作
附件3
2026年中央、自治区、市本级衔接资金(巩固成果任务)项目谋划储备分类情况统计表(分重点工作)
单位：万元
项目类型 | 项目子类型 | 项目个数 | 使用中央和自治区资金规模（万元） | 其中：用于重点园区内项目 |  | 其中：中央和自治区资金规模1000万元以上 |  | 其中：中央和自治区资金规模2000万元以上
|  |  |  | 个数 | 金额（万元） | 个数 | 金额（万元） | 个数 | 金额（万元）
合计 |  | 18 | 6933.99
优势特色产业发展 | 庭院经济
设施农业
| 设施畜牧业 | 10 | 4440
精深加工
高效节水
种业
市场建设和农村物流
农产品仓储保鲜冷链基础设施
品牌打造
| 其他 | 3 | 1435
宜居宜业和美乡村建设 | 安全饮水
电
路
网
人居环境整治
其他
守底线补短板 | 到户产业 | 1 | 993
| 务工补助 | 1 | 0.09
就业培训
| 雨露计划 | 1 | 0.9
金融保险
| 项目管理费 | 2 | 65
其他